***Dokument przedkładany zamawiającemu***

***przez wybranego wykonawcę w terminie do 10 dni od zawarcia Umowy***

**Załącznik Nr 11 do** **SWZ**

**HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: **„Budowa PSZOK w Gminie Magnuszew” w formule zaprojektuj–wybuduj**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elementy zamówienia** | **Data zakończenia** | **Zryczałtowana cena zł brutto** |
| **1. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ** **- ETAP I** |  ***…………… zł*** |
| * 1. Opracowanie i przedłożenie wstępnej koncepcji zgodnej z PFU - do uzgodnienia z zamawiającym. *(należy przedłożyć zamawiającemu w terminie do 40 dni od zawarcia umowy)*
 | …………. | *…………… zł* |
| * 1. Przedłożenie zatwierdzonej przez zamawiającego koncepcji (należy *przedłożyć zamawiającemu w terminie do 10 dni od opracowania i przedłożenia wstępnej koncepcji)*
 | …………. | *…………… zł* |
| * 1. Opracowanie dokumentacji geologicznej
 | …………. | *…………… zł* |
| * 1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i przedłożenie jej Zamawiającemu do akceptacji – Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej

 (należy zrealizować w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.)Projekt budowlany wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych zgód i zezwoleń a w tym ostatecznej decyzji zatwierdzającej pozwolenie na budowę (4 egz.), Projekt wykonawczy (4 egz.), Przygotowanie instrukcji funkcjonowania obiektu (2 egz.), Opracowanie instrukcji ppoż (1 egz).W skład dokumentacji wchodzą elementy wskazane w projektowanych postanowieniach umowy (w Umowie).**a)** Projekt Zagospodarowania Terenu oraz Projekt Architektoniczno- Budowlany wykonany zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.**b)** Pełnobranżowy projekt techniczny wraz z projektem wykonawczym - dopuszcza się złożenie zamawiającemu jako jedno opracowanie wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskanie ostatecznej/prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub/i przyjętym bez sprzeciwu zgłoszeniem robót.* 1. weryfikacja konieczność i ewentualnie uzyskanie decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
	2. wystąpienie w imieniu Zamawiającego do właściwego organu z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych;
	3. uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/dokonaniu skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych – zgłoszenie gotowości Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowej

*(należy zrealizować w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy)* | …………. | *…………… zł* |
| **2. ROBOTY BUDOWLANE - ETAP II***Termin realizacji wszystkich robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie:* *do* ***24-ciu*** *miesięcy od dnia zawarcia umowy* | ***…………… zł*** |
| * 1. uporządkowanie terenu i przygotowanie terenu
 | …………. | *…………… zł* |
| * 1. roboty ziemne
 | …………. | *…………… zł* |
| * 1. przebudowa sieci energetycznej kolidująca z lokalizacją nowo projektowanego budynku z wiatą oraz budową wagi na wjeździe
 | …………. | *…………… zł* |
| * 1. wykonanie odpowiedniej infrastruktury instalacyjnej
 | …………. | *…………… zł* |
| * 1. utwardzenie nawierzchni z odwodnieniem powierzchniowym, w tym miejsca postojowe, parkingowe, trasy przejazdowe, teren pod kontenery
 | …………. | *…………… zł* |
| * 1. budowa budynku z wiatami wraz z instalacjami do celów PSZOK
 | …………. | *…………… zł* |
| * 1. budowa monitoringu
 | …………. | *…………… zł* |
| * 1. wyposażenie obiektu w wagę przenośna
 | …………. | *…………… zł* |
| * 1. wyposażenie obiektu w kontenery na odpady
 | …………. | *…………… zł* |
| * 1. ogrodzenie obiektu
 | …………. | *…………… zł* |
| * 1. instalację wagi najazdowej o tonażu umożliwiającym ważenie pojazdów wjeżdżających do PSZOK
 | …………. | *…………… zł* |
| * 1. zamykana brama wjazdowa i wyjazdowa ze szlabanami
 | …………. | *…………… zł* |
| * 1. instalacje elektryczną oświetleniową terenu PSZOK
 | …………. | *…………… zł* |
| **3. ŁACZNA CENA ZA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ** **I WYKONANIE WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH** **WRAZ**  **Z CZYNNOŚCIAMI ODBIORU I UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE** *(suma poz. 1 i 2 – ma być zgodna z łączną ceną zaoferowaną w formularzu oferty* |  ***…………… zł*** |

|  |
| --- |
| **Łączna cena słownie:** **………………………………………………………………………………………………………………………………………… złotych brutto** |

**Przyjęta stawka podatku VAT wynosi: …… %**

Data realizacji całego zamówienia w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: do dnia ……………………………………………….

 ................................. …….................................................................................................…................................

 (data) (podpis i pieczęć osób/osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)